## DADOS DO PROJETO
Lista de Verificação - Gestão de Projeto
- Lista de verificação aplicável à iniciação e ao planejamento do projeto.
Órgão/Entidade
Projeto
Sigla/Nome:
Finalidade:
Avaliação
Data:
Responsável:
Revisão
Data:
Responsável:

## 1-INICIAÇÃO DO PROJETO
Lista de Verificação - Gestão de Projeto
Iniciação do Projeto
Item de verificação | Resultado da Avaliação - CSA (Gestor) |  |  | Resultado da Avaliação (Revisor - AI, TCU, ...) |  |  | Plano de Ação do Gestor |  | Referências
| Avaliação (S/N/NA/I) | Evidência ("onde vejo a comprovação da sua avaliação?") | Observação (Comente aqui algo que ajude a entender sua avaliação) | Avaliação (S/N/NA/I) | Evidência | Observação | Ação | Prazo | PMBok 5 | MGP-Sisp | MGP-MS | Outras
Delimitação da demanda
1. Há justificativa para o projeto? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 6 (TAP, Seção 6) | -
1.1 A justificativa contém, de forma clara, a necessidade a ser atendida (problema a ser resolvido ou oportunidade)? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 6 (TAP, Seção 1) | -
2. Os objetivos (resultados) que serão alcançados, em termos de negócio, estão definidos? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 6 (TAP, Seção 2) | -
3. O projeto está alinhado com os objetivos da organização e com seu o PDTI? | [8 empty] | - | Atividade 1.1 | Item 2.1: Atividade 8 | -
4. O demandante do projeto representa a área que é responsável pela necessidade? | [8 empty] | - | - | - | Competências regimentais da área patrocinadora.
5. Há uma descrição do escopo do projeto? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 6 | -
6. Os requisitos de alto nível que satisfazem a necessidade do demandante do projeto estão identificados? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | - | -
7. Análise de viabilidade do projeto foi realizada? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.1 | - | -
7.1 Soluções alternativas e a relação custo x benefício delas foram identificadas? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.1 | - | -
7.2 Análise de viabilidade técnica do projeto foi realizada? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.1 | Item 2.1: Atividade 7 | -
7.3 Análise de viabilidade financeira do projeto foi realizada? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.1 | - | -
7.4 Análise de viabilidade institucional do projeto, a partir do clima político e organizacional, identificando possíveis entraves e oportunidades, assim como o impacto dos resultados do projeto sobre as rotinas da organização foi realizada? | [8 empty] | - | Atividade 1.1 | - | -
8. As entregas principais para o demandante do projeto foram identificadas? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 6 | -
9. As premissas do projeto foram identificadas? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 8 | -
10. As restrições do projeto foram identificadas? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 8 | -
11. Há uma expectativa de cronograma para o projeto? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 8 | -
12. Há uma estimativa preliminar de orçamento para o projeto? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 6 | -
13. As partes interessadas foram identificadas? | [8 empty] | Processo 13.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 8 | -
13.1 O grau de envolvimento e interesse de cada parte interessada foi identificado? | [8 empty] | Processo 13.1 | Atividade 2.6 | Item 2.2: Atividade 1 | -
14. O Gerente de Projeto e sua equipe foram designados? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 5 | -
15. Há formalização do início do projeto? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 6 | -
15.1 O documento foi aprovado pelo patrocinador do projeto? | [8 empty] | Processo 4.1 | Atividade 1.2 | Item 2.1: Atividade 10 | -
15.2 O documento foi avaliado e aprovado pelo comitê de TI, caso previsto nos normativos internos da organização? | [8 empty] | - | - | - | Política de Governança de TI do Órgão/Entidade

## 2-PLANEJAMENTO DO PROJETO
Lista de Verificação - Gestão de Projeto
Planejamento do Projeto
Item de verificação | Resultado da Avaliação - CSA (Gestor) |  |  | Resultado da Avaliação (Revisor - AI, TCU, ...) |  |  | Plano de Ação do Gestor |  | Referências
| Avaliação (S/N/NA/I) | Evidência ("onde vejo a comprovação da sua avaliação?") | Observação (Comente aqui algo que ajude a entender sua avaliação) | Avaliação (S/N/NA/I) | Evidência | Observação | Ação | Prazo | PMBok 5 | MGP-Sisp | MGP-MS | Outras
Gerenciamento do Escopo
16. Os requisitos do produto (necessidades das partes interessadas) foram coletados e estão definidos? | [8 empty] | Processo 5.2 | Atividade 2.1 | - | -
17. As entregas do projeto estão definidas? | [8 empty] | Processo 5.3 | Atividade 2.1 | Modelo PP: Seção 4 | -
17.1 As entregas do projeto estão consistentes com os requisitos do produto identificados? | [8 empty] | Processo 5.3 | - | - | -
17.2 Os critérios de aceitação dos entregáveis do projeto estão definidos? | [8 empty] | Processo 5.3 | - | - | -
18. As premissas estão documentadas? | [8 empty] | Processo 5.3 | - | Modelo PP: Seção 6 | -
19. As restrições estão documentadas? | [8 empty] | Processo 5.3 | - | Modelo PP: Seção 7 | -
20. O que não faz parte do escopo do projeto foi estabelecido (não escopo)? | [8 empty] | Processo 5.3 | Atividade 1.2 | Modelo PP: Seção 5 | -
21. A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) foi definida? | [8 empty] | Processo 5.4 | Atividade 2.1 | Item 2.2: Atividade 1 | -
21.1 A EAP especifica a decomposição dos pacotes de trabalho em tamanhos gerenciáveis, de acordo com o ciclo de vida do projeto? | [8 empty] | Processo 5.4 | Atividade 2.1 | Item 2.2: Atividade 1 | -
21.2. Há descrição detalhada de cada pacote de trabalho (dicionário da EAP)? | [8 empty] | Processo 5.4 | Atividade 2.1 | Item 2.2: Atividade 1 | -
22. O escopo do produto e do projeto estão consolidados e aprovados como uma linha de base para o acompanhamento do projeto? | [8 empty] | Processo 5.4 | Atividade 2.9 | Item 2.2: Atividade 3 | -
23. A forma como o escopo será definido e alterado ao longo do projeto está definida? | [8 empty] | Processo 5.1 | - | - | -
Gerenciamento do Cronograma
24. As atividades do projeto foram definidas? | [8 empty] | Processos 6.2 | Atividade 2.2 | Item 2.2: Atividade 1 | -
24.1 As atividades foram definidas em um nível de granularidade que contribua para melhor estimativa e monitoramento? | [8 empty] | Processos 6.2 | Atividade 2.2 | Item 2.2: Atividade 1 | -
24.2 A duração das atividades do projeto foi estimada? | [8 empty] | Processos 6.5 | Atividade 2.2 | Item 2.2: Atividade 1 | -
24.3 As atividades do projeto foram sequenciadas de forma lógica, identificando as dependências entre elas, demonstrando como o projeto será executado? | [8 empty] | Processos 6.3 | Atividade 2.2 | Item 2.2: Atividade 1 | -
24.4 Os recursos (materiais e humanos) necessários para a execução das atividades estão estimados? | [8 empty] | Processo 6.4 | Atividade 2.5 | - | -
24.5 O cronograma está consolidado e aprovado como uma linha de base para o acompanhamento do projeto? | [8 empty] | Processo 6.6 | Atividade 2.2 | Item 2.2: Atividade 3 | -
25. A forma como o cronograma será definido e alterado ao longo do projeto foi definida? | [8 empty] | Processos 6.1 | - | - | -
Gerenciamento de Custos
26. Os custos para a execução das atividades do projeto estão estimados? | [8 empty] | Processo 7.2 | Atividade 2.3 | - | -
27. As fontes de recursos orçamentários estão identificadas? | [8 empty] | - | Atividade 2.3 | - | -
28. O orçamento está consolidado e aprovado como uma linha de base para o acompanhamento do projeto? | [8 empty] | Processo 7.3 | Atividade 2.3 | Item 2.2: Atividade 11 | -
29. A forma como os custos serão definidos e alterados ao longo do projeto foi definida? | [8 empty] | Processo 7.1 | - | - | -
Gerenciamento da Qualidade
30. Os requisitos de qualidade e conformidade para cada entregável estão definidos? | [8 empty] | Processo 8.1 | Atividade 2.4 | - | -
31. A forma como os requisitos de qualidade e conformidade serão definidos e verificados ao longo do projeto está definida? | [8 empty] | Processo 8.1 | Atividade 2.4 | - | -
Gerenciamento de Recursos Humanos
32. Os papéis e responsabilidades relativos ao projeto estão identificados? | [8 empty] | Processo 9.1 | Atividade 2.5 | Item 2.2: Atividade 1 | -
33. O cronograma de alocação e liberação de pessoal está elaborado? | [8 empty] | Processo 9.1 | Atividade 2.5 | Item 2.2: Atividade 6 | -
34. As necessidades de treinamento para o projeto estão identificadas e planejadas? | [8 empty] | Processo 9.1 | Atividade 2.5 | - | -
Gerenciamento das Comunicações
35. Há plano de gerenciamento das comunicações, identificando as partes interessadas destinatárias, suas necessidades de informação, a periodicidade, a forma e o responsável pela comunicação? | [8 empty] | Processo 10.1 | Atividade 2.6 | Item 2.2: Atividade 1 (Modelo PP, Seção 11) | -
Gerenciamento de Riscos
36. Os riscos iniciais do projeto foram identificados? | [8 empty] | Processo 11.2 | Atividade 2.7 | Item 2.2: Atividade 1 | -
36.1. As causas e consequências dos riscos foram identificadas? | [8 empty] | Processo 11.2 | Atividade 2.7 | Item 2.2: Atividade 1 | -
36.2 Os riscos identificados foram analisados e classificados quanto à probabilidade e impacto? | [8 empty] | Processo 11.3; e Processo 11.4 | Atividade 2.7 | Modelo PP: Seção 12 | -
36.3 Ações de tratamento dos riscos e seus responsáveis foram identificadas? | [8 empty] | Processo 11.5 | Atividade 2.7 | Modelo PP: Seção 12 | -
36.4 Ações de contingência para os riscos ainda considerados não tolerados foram identificadas? | [8 empty] | Processo 11.5 | Atividade 2.7 | - | -
37. A forma como os riscos serão gerenciados ao longo do projeto está definida? | [8 empty] | Processo 11.1 | - | - | -
37.1 Os papéis e responsabilidades da equipe de gerenciamento de riscos estão identificados? | [8 empty] | Processo 11.1 | - | - | -
37.2 Os papéis e responsabilidades das partes interessadas em relação às atividades de gerenciamento de riscos estão definidos? | [8 empty] | Processo 11.1 | Atividade 2.7 | - | -
37.3 A frequência com que os processos de gerenciamento de riscos serão realizados durante o projeto está definida? | [8 empty] | Processo 11.1 | - | - | -
37.4 Os parâmetros para o gerenciamento de riscos estão definidos? | [8 empty] | Processo 11.1 | - | - | -
Gerenciamento de Aquisições
38. As necessidades de aquisição foram identificadas? | [8 empty] | Processo 12.1 | Atividade 2.8 | - | -
39. As premissas e restrições que podem afetar as aquisições foram identificadas? | [8 empty] | Processo 12.1 | - | - | -
40. Os prazos das aquisições planejadas estão de acordo com as demais atividades do cronograma do projeto? | [8 empty] | Processo 12.1 | - | - | -
41. Os custos das aquisições planejadas estão de acordo com o orçamento do projeto? | [8 empty] | Processo 12.1 | - | - | -
42. As necessidades de aquisição estão previstas nos instrumentos de planejamento organizacionais aplicáveis (PDTI, PAC)? | [8 empty] | - | Atividade 2.8 | - | -
Gerenciamento da Integração do Projeto
43. Foi definido qual é o ciclo de vida do projeto, em termos de fases, ondas ou iterações? | [8 empty] | Processo 4.2 | - | - | -
44. Foi definido como as mudanças serão gerenciadas durante o projeto? | [8 empty] | Processo 4.2 | - | - | -
45. Foi definido como o projeto será monitorado e acompanhado? | [8 empty] | Processo 4.2 | Atividade 1 | - | -
46. O plano de gerenciamento de projeto está consolidado? | [8 empty] | Processo 4.2 | Atividade 2.9 | Item 2.2: Atividade 1 | -
47. O plano de gerenciamento de projeto foi aprovado? | [8 empty] | - | Atividade 2.9 | Item 2.2: Atividade 3 | -

## 3-EXECUÇÃO
Lista de Verificação - Gestão de Projeto
Execução do Projeto
Item de verificação | Resultado da Avaliação - CSA (Gestor) |  |  | Resultado da Avaliação (Revisor - AI, TCU, ...) |  |  | Plano de Ação do Gestor |  | Referências
| Avaliação (S/N/NA/I) | Evidência ("onde vejo a comprovação da sua avaliação?") | Observação (Comente aqui algo que ajude a entender sua avaliação) | Avaliação (S/N/NA/I) | Evidência | Observação | Ação | Prazo | PMBok 5 | MGP-Sisp | MGP-MS | Outras
Entradas da execução
1. A lista de produtos/entregas do projeto está definida? | [8 empty] | Processo 5.3 | Atividade 2.1 | Item 2.2: Atividade 1 | -
1.1 Cada produto/entrega possui requisitos definidos? | [8 empty] | Processos 5.5 e 8.2 | - | - | -
2. As datas de conclusão de cada produto/entrega estão definidas? | [8 empty] | Processos 6.6 e 6.7 | Atividade 2.2 | Item 2.2: Atividade 3 | -
3. O custo do projeto está definido? | [8 empty] | Processos 7.2 e 7.4 | Atividade 2.3 | - | -
3.1 O custo de cada produto/entrega está definido? | [8 empty] | Processos 7.2 e 7.4 | Atividade 2.3 | - | -
Entregas do projeto
4. Os produtos/entregas com previsões de conclusão já vencidos foram efetivamente entregues? | [8 empty] | Processo 5.5 | - | Item 2.3: Atividades 1, 3 e 5 | GTAG/IIA, Apêndice F, Item 3.6
4.1 Foi realizado o aceite/validação de cada produto/entrega? | [8 empty] | - | - | Item 2.3: Atividades 3 e 4 | -
4.2 É produzido um relatório de status das entregas? | [8 empty] | Processo 4.4 | Atividade 4.1 | Item 2.3: Atividade 5 | -
5. Os produtos/entregas concluídos tiveram o seu custo executado dentro do que foi previsto? | [8 empty] | Processo 7.4 | - | Item 2.3: Atividade 5 | -
Riscos
6. Há um mapa de risco contendo os riscos identificados do projeto? | [8 empty] | Processo 11.2 | Atividade 2.7 | Item 2.2: Atividade 1 | -
6.1 Os riscos e ações para mitigá-los são gerenciados de forma proativa (analisados, acompanhados e monitorados)? | [8 empty] | Processos 4.4 e 11.6 | - | - | GTAG/IIA, Apêndice F, Item 3.7
Comunicação
7. Há Plano de Comunicação do projeto (identificando as partes interessadas destinatárias, suas necessidades de informação, a periodicidade, a forma e o responsável pela comunicação)? | [8 empty] | Processo 10.2 | - | - | -
7.1 Os produtos/entregas concluídos são comunicados às partes interessadas do projeto? | [8 empty] | Processo 10.3 | - | - | -
7.2 Os custos executados são comunicados às partes interessadas do projeto? | [8 empty] | Processo 10.3 | - | - | -
7.3 Os riscos gerenciados são comunicados às partes interessadas do projeto? | [8 empty] | Processo 10.3 | - | - | -
Documentação do projeto
8. O gerenciamento do projeto é realizado de acordo com o planejamento documentado? | [8 empty] | Processo 4.4 | - | Item 2.3: Atividade 5; Item 2.4: Atividade 9 | -
9. As mudanças do projeto (produtos/entregas/requisitos, prazo e custo) são aprovadas pelas partes interessadas? | [8 empty] | Processos 4.4 e 4.5 | - | - | -
Participação da organização superior
10. O resultado do monitoramento do projeto está sendo comunicado à instância de governança apropriada para acompanhamento e monitoramento? | [11 empty] | Decreto 9.203/2017, art. 5º, III
11. A instância de governança do projeto está expedindo novas diretrizes/realinhamento do projeto? | [11 empty] | Decreto 9.203/2017, art. 5º, III

## Informações Úteis
Lista de Verificação - Gestão de Projeto
Informações úteis para aplicação da lista de verificação
Sobre a Lista: | 1 - Esta lista de verificação contempla itens sugeridos para avaliar se os elementos mínimos que permitem uma adequada gestão de projetos estão presentes, selecionados a partir do julgamento profissional de equipe de auditores do TCU.
2 - O rol de itens a serem verificados deve considerar a complexidade do projeto e os riscos associados, sendo possível acrescentar ou reduzir os itens da lista conforme o caso.
3 - Esta versão foi elaborada para avaliação formal, podendo não ser completa para uma avaliação material. Uma avaliação formal é aquela que busca verificar se a forma de algo está adequada. Por sua vez, uma avaliação material é aquela que busca verificar se o conteúdo de algo atende o propósito para o qual existe.
4 - Alerta-se que um controle meramente formal tende a não mitigar riscos ("Papel aceita tudo, mas pega fogo").
5 - O formato da lista foi pensado para modelo de avaliação do tipo CSA, ou seja, autoavaliação pelos gestores do órgão/entidade, podendo ser adaptada para utilização por equipes de auditoria.
6 - A utilização da lista pressupõe conhecimentos no tema.
Referências utilizadas: | - Metodologia de gerenciamento de projetos do Ministérios da Saúde (MGP-MS)
- Metodologia de gerenciamento de projetos do Sisp (MGP-Sisp)
- Práticas de gerenciamento de projetos previstas no guia elaborado pelo Project Management Institute, 5a. Edição (PMBoK5).
- Global Technology Audit Guide (GTAG/IIA) - IPPF - Practice Guide, Auditing IT Projects - Março, 2009
- Decreto 9.203, de 22 de Novembro de 2017 (Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional)
Avaliação de atendimento: | S = Sim
N = Não
NA = Não se aplica
I = Inconclusivo
Siglas: | CSA | Autoavaliação de Controles
| EAP | Estrutura Analítica do Projeto
| GTAG/IIA | Global Technology Audit Guide (GTAG/IIA) - IPPF - Practice Guide, Auditing IT Projects - Março, 2009
| MGP-MS | Metodologia de gerenciamento de projetos do Ministérios da Saúde
| MGP-Sisp | Metodologia de Gerenciamento de Processos do Sisp
| PAC | Plano Anual de Contratações
| PDTI | Plano Diretor de Tecnologia da Informação
| PP | Plano de Projeto
| Sisp | Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação
| TAP | Termo de Abertura do Projeto

## Controle de Versões
Lista de Verificação - Gestão de Projeto
Controle de Versões
Data | Versão | Elaborado por | Revisado por | Descrição
2019-08-28 | 1.0 | AUFC Diego Rodrigues Hulse | AUFC Carlos Renato Araújo Braga | Versão inicial da lista de verificação em formato word contendo itens para avaliação formal das fases de Iniciação e Planejamento de Projeto.
2020-07-27 | 2.0 | AUFC Rosa Virginia da Silva Rêgo | AUFC Carlos Renato Araújo Braga | Versão inicial da lista de verificação em formato de planilha (excel) contendo itens para avaliação formal das fases de Iniciação e Planejamento de Projeto no formato de CSA.
2020-10-30 | 3.0 | AUFC Rosa Virginia da Silva Rêgo e Rafael Hohenfeld Macedo dos Santos (Denasus) | AUFC Carlos Renato Araújo Braga | Versão da lista de verificação incluindo itens para avaliação da fase de execução de projeto.